ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 сентября 2009г.                                                                                                  № 101-1

г.Зерноград

О комплексном плане работы территориальной избирательной комиссии Зерноградского района по подготовке и проведению выборов главы Зерноградского района и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района четвертого созыва 14 марта 2010 г.

Рассмотрев комплексный план работы территориальной избирательной комиссии Зерноградского района по подготовке и проведению выборов главы Зерноградского района и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района четвертого созыва 14 марта 2010 года,

территориальная избирательная комиссия Зерноградского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить комплексный план работы территориальной избирательной комиссии Зерноградского района по подготовке и проведению выборов главы Зерноградского района и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района четвертого созыва 14 марта 2010 года (прилагается).

- Контроль за выполнением данного постановления возложить на секретаря комиссии Астанину И.В.

#### Председатель комиссии						М.Ф. Сергеев

#### Секретарь комиссии							И.В. Астанина

# Утвержден

# постановлением территориальной избирательной комиссии Зерноградского района от 22 сентября 2009г. № 101-1

##### Комплексный план работы

территориальной избирательной комиссии Зерноградского района по подготовке и проведению выборов главы Зерноградского района и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района четвертого созыва 14 марта 2010 г.

Вопросы для рассмотрения на заседаниях

территориальной избирательной комиссии

декабрь

Об утверждении состава группы по контролю за использованием комплекса ГАС «Выборы»

И.В. Астанина

Об утверждении состава контрольно - ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии.

И.В. Астанина

О составе рабочей группы территориальной избирательной комиссии Зерноградского района по приему документов от кандидатов на должность главы Зерноградского района и кандидатов в депутаты Собрания депутатов Зерноградского района  четвертого созыва.

М.Ф. Сергеев

О назначении члена ТИК с правом решающего голоса уполномоченного составлять протоколы об административном правонарушении законодательства о выборах

М.Ф. Сергеев

О комиссии по организации закупок для подготовки и проведения выборов главы Зерноградского района и кандидатов в депутаты Собрания депутатов Зерноградского района  четвертого созыва 14 марта 2010 года

М.Ф. Сергеев

# О графике работы членов территориальной избирательной комиссии на декабрь 2009г.

И.В. Астанина

# О графике работы членов территориальной избирательной комиссии на январь 2009г.

И.В. Астанина

Об определении филиала Сбербанка России для открытия и ведения специальных счетов для формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов на должность главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района 14 марта 2010 года.

М.Ф. Сергеев

О назначении ответственного по контролю за соблюдением участниками избирательного процесса правил проведения предвыборной агитации при проведении выборов главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района 14 марта 2010 года.

М.Ф. Сергеев

О привлечении бухгалтера для работы в территориальной избирательной комиссии Зерноградского района на период подготовки и проведения выборов главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района 14 марта 2010 года.

### М.Ф. Сергеев

О количестве подписей, необходимом для регистрации кандидатов на должность Главы и депутатов Собрания  Зерноградского района.

М.Ф. Сергеев

О создании рабочей группы для проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах кандидатов на должность главы и кандидатов в депутаты Собрания депутатов Зерноградского района 14 марта 2010 года.

М.Ф. Сергеев

О порядке проведения случайной выборки (жребия) подписей избирателей, содержащихся в подписных листах кандидатов на должность главы и кандидатов в депутаты Собрания депутатов Зерноградского района 14 марта 2010 года.

М.Ф. Сергеев

## О привлечении граждан к работе в территориальной избирательной комиссии Зерноградского района на период подготовки и проведения выборов главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района 14 марта 2010 года.

###### М.Ф. Сергеев

## Об утверждении транспортных расходов территориальной избирательной комиссии и УИК Зерноградского района в период подготовки и проведения выборов главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района 14 марта 2010 года.

М.Ф. Сергеев

## О закупке канцелярских товаров для территориальной и участковых избирательных комиссий Зерноградского района по выборам главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района 14 марта 2010 года.

М.Ф. Сергеев

О привлечении бухгалтера-кассира для работы в ТИК Зерноградского района на период подготовки и проведения выборов главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района  14 марта 2010 года.

М.Ф. Сергеев

О количественном составе УИК Зерноградского района по выборам главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района 14 марта 2010 года

## И.В. Астанина

Об установлении категорий УИК Зерноградского района по подготовке и проведению выборов главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района 14 марта 2010 года.

М.Ф. Сергеев

Об установления оплаты труда членов УИК Зерноградского района по подготовке и проведению выборов главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района 14 марта 2010 года.

М.Ф. Сергеев

## О программе обучения членов ТИК, руководителей и членов УИК в период подготовки к выборам главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района 14 марта 2010 года.

## И.В. Астанина

## О выделении специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на выборах выборам главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района 14 марта 2010 года.

###### И.В. Астанина

Об объеме информации о кандидатах на должность главы Зерноградского района, доводимых до сведения избирателей в СМИ при их выдвижении, а также  размещаемой на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним на выборах главы Зерноградского района

И.В. Астанина

Об объеме информации о кандидатах в депутаты Собрания депутатов Зерноградского района, доводимых до сведения избирателей в СМИ при их выдвижении, а также  размещаемой на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним на выборах депутатов Собрания депутатов Зерноградского района четвертого созыва.

И.В. Астанина

О режиме работы ТИК в период подготовки к выборам главы и депутатов Собраний депутатов Зерноградского района 14 марта 2010 года.

И.В. Астанина

О составе организационно-территориального отдела территориальной избирательной комиссии на период проведения и подготовки выборов главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района 14 марта 2010 года.

И.В. Астанина

##### январь 2010 года

# О графике работы членов территориальной избирательной комиссии на февраль 2010 г.

И.В. Астанина

О распределении денежных средств выделенных на подготовку и проведение выборов главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района 14 марта 2010 года.

М.Ф. Сергеев

О смете расходов территориальной избирательной комиссии Зерноградского района на подготовку и проведение выборов главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района 14 марта 2010 года.

М.Ф. Сергеев

О смете расходов участковых избирательных комиссий поселений Зерноградского района на подготовку и проведение выборов главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района 14 марта 2010 года.

М.Ф. Сергеев

## О начале формирования участковых избирательных комиссий  по выборам главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района 14 марта 2010 года.

## И.В. Астанина

О реализации положения части 3 статьи 40 Областного закона «О выборах Глав муниципальных образований в Ростовской области» и части 3 статьи 41 Областного закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области».

М.Ф.Сергеев

## О комиссии по списанию малоценных и быстроизнашивающихся материалов при подготовке и проведении выборов главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района 14 марта 2010 года.

М.Ф.Сергеев

##### февраль

# О графике работы членов территориальной избирательной комиссии на март 2010г.

И.В. Астанина

О регистрации (отказе в регистрации) кандидатов на должность главы и кандидатов в депутаты Собрания депутатов Зерноградского района.

М.Ф. Сергеев

И.В. Астанина

Об утверждении составов участковых избирательных комиссий по выборам главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района 14 марта 2010 года.

М.Ф. Сергеев

И.В. Астанина

Об утверждении текстов избирательных бюллетеней по выборам главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района 14 марта 2010 года.

М.Ф. Сергеев

И.В. Астанина

О количестве, порядке и сроке передачи  избирательных бюллетеней по выборам главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района 14 марта 2010 года.

И.В. Астанина

О количестве специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней по выборам главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района 14 марта 2010 года, передаваемых в УИК Зерноградского района.

И.В. Астанина

О схеме связи УИК для передачи ТИК Зерноградского района информации о ходе голосования на выборах главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района 14 марта 2010 года.

И.В. Астанина

Об оплате питания членам территориальной избирательной комиссии Зерноградского района в день голосования по выборам главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района 14 марта 2010 года

###### М.Ф. Сергеев

О месте расположения увеличенных сводных таблиц ТИК для внесения данных о результатах голосования по выборам главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района 14 марта 2010 года по каждому избирательному участку и постов проверки протоколов.

###### М.Ф. Сергеев

март

О результатах  выборов главы Зерноградского района 14 марта 2010 года.

М.Ф. Сергеев

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Зерноградского района четвертого созыва  14 марта 2010 года по одномандатным избирательным округам.

М.Ф. Сергеев

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Зерноградского района четвертого созыва  14 марта 2010 года.

М.Ф. Сергеев

Об утверждении финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств на подготовку и проведение выборов главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района четвертого созыва  14 марта 2010 года

###### М.Ф. Сергеев

Основные мероприятия территориальной избирательной комиссии

декабрь

Взаимодействие с районными отделениями политических партий по вопросу выдвижения кандидатур в составы участковых избирательных комиссий

Постоянно  									М.Ф. Сергеев

Е.В. Хилков

Участие в конкурсах проводимых Избирательной комиссией Ростовской области по информированию и правовому просвещению избирателей

Постоянно                                         						М.Ф. Сергеев

И.В. Астанина

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании в Зерноградском районе

Постоянно                                                  				М.Ф. Сергеев

Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и регламентом

###### Весь период                                                             		И.В. Астанина

Прием документов от кандидатов на должность главы Зерноградского района

с момента опубликования даты выборов                   			И.В. Астанина

# январь

Прием документов от кандидатов на должность главы Зерноградского района

25 декабря 2009г. – 29 января 2010г.                    			И.В. Астанина

Прием документов от кандидатов в депутаты Собрания Зерноградского района

9 – 29 января 2010г.                                        				И.В. Астанина

Опубликование в СМИ сообщения о формировании участковых избирательных комиссий по выборам главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района четвертого созыва  14 марта 2010 года.

22 января 2010г.                                      					И.В. Астанина

Сбор предложений от субъектов выдвижения в составы участковых избирательных комиссий.

###### 22 января – 31 января 2010г.                                                		И.В. Астанина

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании в Зерноградском районе.

###### Постоянно                                                                                 		И.В. Астанина

Участие в конкурсах проводимых Избирательной комиссией Ростовской области по информированию и правовому просвещению избирателей

Постоянно                                                                        			М.Ф. Сергеев

И.В. Астанина

Мониторинг печатных предвыборных агитационных материалов на выборах главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района четвертого созыва  14 марта 2010 года.

###### Постоянно                                                     				И.М. Глухова

Распространение учебно-методической, информационно-справочной и иной литературы по вопросам избирательного права

По мере поступления                                    				И.В. Астанина

Участие ДК, клубов, культурно-досуговых центров и  библиотек района в правовом просвещении избирателей

Постоянно                                                          Зав. отделом культуры В.И. Ольховский

Заведующие муниципальных учреждений культуры поселений

Директор МУК ЦБС Н.Н. Прокопенко

Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и регламентом

###### Весь период                                         					И.В. Астанина

##### февраль

Формирование участковых избирательных комиссий по выборам главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района четвертого созыва  14 марта 2010 года.

11-13 февраля  2010г                          					М.Ф. Сергеев

И.В. Астанина

Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования.

Не позднее 21 февраля 2010г.                               			И.В. Астанина

Составление списков избирателей по избирательным участкам

не позднее 11 февраля 2010г.                        				Системный

администратор,

И.В. Астанина

Передача первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям

14 февраля 2010г.                                                           			М.Ф. Сергеев

###### И.В. Астанина

Досрочное голосование на выборах  главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района четвертого созыва  14 марта 2010 года в территориальной  избирательной комиссии

с 26 февраля  по 9 марта  2010г.                                      		М.Ф. Сергеев

И.В. Астанина

Обучение организаторов выборов главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района четвертого созыва  14 марта 2010 года в соответствии с планом учебы, утвержденного постановлением ТИК

Постоянно                                                      				И.М. Глухова

И.В. Астанина

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании в Зерноградском районе

###### Постоянно                                                                             		И.В. Астанина

Участие в конкурсах проводимых Избирательной комиссией Ростовской области по информированию и правовому просвещению избирателей

Постоянно                                                                               		М.Ф. Сергеев

И.В. Астанина

Мониторинг печатных предвыборных агитационных материалов на выборах главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района четвертого созыва  14 марта 2010 года

Постоянно                                                                             		И.М. Глухова

Уточнение списков избирателей совместно с органами регистрационного учета граждан

###### Постоянно                                               					Орготдел ТИК

###### Председатели УИК

Распространение учебно-методической, информационно-справочной и иной литературы по вопросам избирательного права

По мере поступления                                             			И.В. Астанина

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан РФ, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействия) участковых избирательных комиссий

###### Постоянно                                               					М.Ф. Сергеев

Участие ДК, клубов, культурно-досуговых центров и  библиотек района в правовом просвещении избирателей

Постоянно                                                         Зав. отделом культуры В.И. Ольховский

Заведующие муниципальных учреждений культуры поселений,

Директор МУК «ЦБС» Н.Н. Прокопенко

Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и регламентом

Весь период                       							И.В. Астанина

март

Передача участковым избирательным комиссиям избирательных бюллетеней и специальных марок по выборам главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района четвертого созыва  14 марта 2010 года в территориальной избирательной комиссии

###### 9 марта  2010 года                                  					И.В. Астанина

Передача УИК  конвертов с бюллетенями избирателей и списков избирателей, проголосовавших досрочно в ТИК по выборам главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района четвертого созыва  14 марта 2010 года

###### не позднее 10 марта 2010 года                                  			И.В. Астанина

Досрочное голосование на выборах главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района четвертого созыва  14 марта 2010 года в УИК

с 10  по 13 марта  2010г                             					Председатели УИК

Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии

13 марта 2010г                                                                   		Председатели УИК

Проведение голосования  и подведение итогов голосования на выборах главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района четвертого созыва  14 марта 2010 года в участковых   избирательных комиссиях

14 марта 2010г. и до окончания                      				Председатели УИК

Подведение результатов выборов главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района четвертого созыва  14 марта 2010 года по одномандатным избирательным округам

не позднее 17 марта 2010г.                   					М.Ф. Сергеев

Подведение общих результатов выборов депутатов Собрания депутатов Зерноградского района четвертого созыва

Не позднее 20 марта 2010г                                                 		М.Ф. Сергеев

Прием от участковых избирательных комиссий избирательной документации и отчетов о расходовании денежных средств на подготовку и проведение выборов;

Не позднее 25 марта 2010г.                                    			И.В. Астанина

Н.И. Рыбакова

Составление и представление в Избирательную комиссию Ростовской области обзорно-аналитической справки о подготовке и проведении выборов главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района четвертого созыва

не позднее 28 марта 2010.                                 				М.Ф. Сергеев

И.В. Астанина

Прием итоговых финансовых отчетов от кандидатов на должность главы района и кандидатов в депутаты Собрания депутатов Зерноградского района

Не позднее 19 апреля 2010г.                                   			М.Ф. Сергеев

Контрольно- ревизионная служба при ТИК

Предоставление в Собрание депутатов Зерноградского района отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств выделенных на подготовку и проведение выборов главы и депутатов Собрания депутатов Зерноградского района четвертого созыва

не позднее 29 апреля 2010г.                                         			М.Ф. Сергеев

Н.И. Рыбакова

Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и регламентом

Весь период                                            					И.В. Астанина