ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 ноября 2008г.                                                                                                       № 76-1

г.Зерноград

# О «Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 1 марта 2009 года»

В соответствии со ст. 5 Областного закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области», в единый день голосования планируется назначение дополнительных выборов депутата Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу №16  на 1  марта 2009 года. В целях выполнения календарных сроков избирательных процедур проведения указанных выборов,

Территориальная избирательная комиссия  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Одобрить: «Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16» (Приложение №1).

- Настоящее постановление направить главе Зерноградского района.

- Контроль за выполнением данного постановления возложить на секретаря комиссии Астанину И.В.

#### Председатель комиссии						М.Ф. Сергеев

#### Секретарь комиссии							И.В. Астанина

# Приложение №1 к постановлению

# территориальной избирательной комиссии

### Зерноградского района

от 6 ноября 2008 г.  № 76-1

Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16

1 марта 2009 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Дата исполнения | Закон | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Назначение выборов депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 | Не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования | не ранее 1 декабря и не позднее 10 декабря 2008 г. | ч. 2 ст. 5 Областного закона « О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области» (далее Областной закон) | Собрание депутатов Зерноградского района |
| 2. | Официальное опубликование в СМИ решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов |  | ч.2 ст.5 Областного закона | Собрание депутатов Зерноградского района |
| Образование избирательных участков |
| 3. | Образование избирательных участков из расчета не более, чем 3000 избирателей на каждом избирательном участке | Не позднее, чем за 50 дней до дня голосования | не позднее 9 января 2009 г. | ч.2 ст. 9 Областного закона | Глава Зерноградского района по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
| 4. | Опубликование в СМИ списков и границ избирательных участков | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования | не позднее 14 января 2009 г. | ч.6 ст.9 Областного закона | Глава Зерноградского района |
| 5. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, а в исключительных случаях | Не позднее, чем за 50 дней до дня голосования Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | не позднее 9 января 2009 г. не позднее 23 февраля 2009 г. | ч.2 ст.8 Областного закона ч. 4 ст.8 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия по согласованию с Избирательной комиссией Ростовской области |
| Составление списков избирателей |
| 6. | Направление сведений в территориальную комиссию о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Сразу после официального опубликования решения ТИК о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на территориальные избирательные комиссии, не позднее чем за 97 дней до дня голосования | Не позднее 23 ноября 2008г. | ч.9 ст.7, ч.3 ст.11 Областного закона | Глава Зерноградского района |
| 7. | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | не позднее 8 февраля 2009 г. | ч.16 ст.7 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 8. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 20 дней до дня голосования | С 8 февраля 2009 г. | ч. 18 ст. 7 Областного закона | Участковые комиссии |
| 9. | Подписание списка избирателей участковой избирательной комиссией | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования и в день голосования | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов 28 февраля 2009 г. | ч. 17 ст. 7 Областного закона | Участковые комиссии |
| 10. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом на выборах, которые будут находиться в местах временного пребывания | Не позднее, чем за 4 дня до дня голосования | не позднее 24 февраля 2009 г. | ч.20 ст.7 Областного закона | Руководители больниц, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания |
| 11. | Направление в соответствующую участковую комиссию сведений о гражданах обладающих активным избирательным правом, находящихся в местах временного пребывания | Сразу после получения сведений |  | ч.20 ст.7 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 12. | Проверка заявления гражданина Российской Федерации, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей. | В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования |  | ч. 21 ст.7 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
| 13. | Рассмотрение жалобы на решение участковой комиссии по вопросу не включения либо исключения избирателей из списка избирателей | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно |  | ч.21 ст.7 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия, суд (по месту нахождения участковой комиссии) |
| 14. | Направление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении избирателя в список избирателей избирательного участка по месту временного пребывания | Не позднее, чем за три дня до дня голосования | не позднее 25 февраля 2009 г. | ч. 22 ст.7 Областного закона | Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение смены, а также военнослужащие , находящиеся вне расположения воинской части |
| 15. | Принятие решения о включении избирателей по месту их временного пребывания в список избирателей | Не позднее, чем за три дня до дня голосования | не позднее 25 февраля 2009 г. | ч. 22 ст.7 Областного закона | Участковые комиссии |
| Формирование избирательных комиссий. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов. |
| 16. | Опубликование в СМИ сообщения о формировании участковых комиссий | Одновременно с опубликованием списков избирательных участков (не позднее, чем за 45 дней до дня голосования) | не позднее 14 января 2009 г. | ч.4 ст.11 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 17. | Направление в территориальную комиссию предложений по составу участковых комиссий | В течение 10 дней со дня обнародования сообщения о формировании участковых комиссий |  | ч.4 ст.11 Областного закона | Политические партии, общественные объединения, представительные органы муниципальных образований, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. |
| 18. | Формирование участковых комиссий в составе 5-11 членов с правом решающего голоса | Не ранее чем за 30 дней и не позднее, чем за 28 дней до дня голосования | не ранее 29 января не позднее 31 января 2009 г. | ч.4 ст. 11 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 19. | Начало выдвижения кандидатов в депутаты Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 | Не ранее чем за 63 дней до дня голосования | не ранее 27 декабря 2008 г. | ч.5 ст.20 Областного закона | Гражданин РФ путем самовыдвижения, избирательные объединения, |
| 20. | Создание в обязательном порядке кандидатами собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | В период после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов до их регистрации в указанной комиссии | со дня выдвижения до представления документов на регистрацию | ч.1 ст.45 Областного закона | Кандидаты в депутаты Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 |
| 21. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления территориальной комиссии о выдвижении данного кандидата, до представления в территориальную комиссию документов для регистрации | со дня выдвижения до представления документов на регистрацию | ч.1 ст.46 Областного закона | Кандидаты в депутаты Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 |
| 22. | Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  | ч.2 ст.46 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 23. | Обращение в филиал Сбербанка Российской Федерации с просьбой об открытии специального счета для внесения кандидатом избирательного залога | Не позднее чем в пятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | ч.1 ст.47 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 24. | Открытие специального счета территориальной избирательной комиссии для внесения избирательного залога | В пятидневный срок со дня обращения территориальной комиссии |  | ч.1 ст. 47 Областного закона | Филиал Сбербанка Российской Федерации |
| 25. | Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня, следующего за днем получения территориальной комиссией уведомления о выдвижении кандидата |  | ч.2 ст. 24 Областного закона | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
| 26. | Последний срок представления документов для регистрации | Не позднее, чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов | не позднее 16 января 2009 г. | ч.1 ст.25 Областного закона | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
| 27. | Внесение избирательного залога из средств избирательного фонда на специальный счет территориальной комиссии | Не ранее чем за 60 дней и не позднее, чем за 43 дня до дня голосования | не ранее 30 декабря 2008г - не позднее 16 января 2009 г. | ч.4 ст. 47 Областного закона | Кандидаты в депутаты представительного органа муниципального образования |
| 28. | Уведомление кандидатов о выявлении неполных сведений о кандидатах или несоблюдение требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии |  | ч. 11 ст. 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» | Территориальная избирательная комиссия |
| 29. | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ч. 11 ст. 38 Федерального закона «Об основных гарантиях ...» | Кандидаты, избирательное объединение |
| 30. | Принятие решения территориальной комиссией о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов | не позднее 25 января 2009 г. | ч.2 ст. 27 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 31. | Передача данных о зарегистрированных кандидатах в соответствии с ч.6 ст. 51 Областного закона: а) в Избирательную комиссию РО б) в СМИ | Немедленно В двухдневный срок после регистрации кандидата |  | ч.10 ст. 27 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 32. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения выдвинувшего кандидата, копии решения в случае отказа в регистрации | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  | ч.6 ст.27 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 33. | Представление в территориальную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования, а при возникновении вынуждающих обстоятельств – не позднее, чем за один день до дня голосования | не позднее 23 февраля 2009 г. не позднее 27 февраля 2009 г. | ч.11 ст. 27 Областного закона | Кандидаты в депутаты представительного органа муниципального образования |
| 34. | Отзыв выдвинутого кандидата по решению органа избирательного объединения | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования | не позднее 23 февраля 2009 г. | ч.12 ст. 27 Областного закона | Орган избирательного объединения |
| 35. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений (до 5 доверенных лиц) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом |  | ч.1 ст. 31 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 36. | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации |  | ч.2 ст.29 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| Информирование избирателей. Предвыборная агитация. Бюллетень |
| 37. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | не позднее 8 февраля 2009 г. | ч.2 ст. 52 Областного закона | Участковые комиссии |
| 38. | Начало предвыборной агитации кандидатов | Со дня выдвижения кандидатов |  | ч.1 ст.37 Областного закона | Граждане РФ, избирательные, общественные объед. |
| 39. | Прекращение предвыборной агитации | В ноль часов за одни сутки до дня голосования | 28 февраля 2009 г. 00 час. | ч.1 ст. 37 Областного закона | Граждане РФ, избирательные, общественные объединения |
| 40. | Предвыборная агитация на каналах организаций теле- радиовещания и в периодических печатных изданиях | Начало агитации - за 28 дней до дня голосования. Окончание агитации – в ноль часов за одни сутки до дня голосования | с 31 января 2009 г. по 28 февраля 2009 г. 00 час. | ч.2 ст. 37 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
| 41. | Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций теле-радиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После получения перечня из соответствующих органов исполнительной власти, осуществляющих государственную поддержку в области средств массовой информации, органов местного самоуправления |  | ч.7 ст.35 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 42. | Опубликование в периодическом печатном издании сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в территориальную избирательную комиссию сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 11 января 2009 г. | ч.6 ст. 38 Областного закона | Соответствующие организации теле-радиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 43. | Декларирование общего объема печатной площади, предоставляемой периодическим печатным изданием бесплатно | Не позднее, чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | ч.3 ст. 40 Областного закона | Соответствующие редакции периодических печатных изданий |
| 44. | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | с 24 февраля 2009 г. | ч.3 ст.34 Областного закона | СМИ, граждане, организации проводящие опросы |
| 45. | Выделение по предложению территориальной комиссии специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | не позднее 29 января 2009 г. | ч.8 ст.42 Областного закона | Глава Зерноградского района |
| 46. | Подача зарегистрированными кандидатами письменной заявки в территориальную комиссию на участие в жеребьевке по распределению бесплатного эфирного времени на каналах телевидения и радио | Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидатов | не позднее дня проведения жеребьевки | ч.6 ст.39 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
| 47. | Проведение жеребьёвки по распределению бесплатного эфирного времени на каналах телевидения и радио, при наличии заявки | Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидата | не позднее 29 января 2009 г. | ч.6 ст.39 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
| 48. | Опубликование в периодических печатных изданиях графика распределения бесплатного эфирного времени среди зарегистрированных кандидатов | В течение 3 дней после получения графика от территориальных избирательных комиссий |  | ч.6, ч.7 ст. 39 Областного закона | организации телерадиовещания |
| 49. | Проведение жеребьевки для определения даты и времени выхода в эфир платных предвыборных агитационных материалов на каналах телевидения и радио | Не позднее 3 дней по завершению регистрации кандидатов | не позднее 29 января 2009 г. | ч. 7 ст.39 Областного закона | Организации теле-радиовещания, заинтересованные лица |
| 50. | Подача зарегистрированными кандидатами письменной заявки в редакцию периодического печатного издания на участие в жеребьевке | Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидата | не позднее дня проведения жеребьевки | ч.4 ст. 40 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
| 51. | Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами, подавшими заявки | Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидата | не позднее 29 января 2009 г. | ч.4 ,5 ст.40 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 52. | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами | Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидатов | не позднее 29 января 2009 г. | ч. 8 ст. 40 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 53. | Направление в соответствующие редакции периодических печатных изданий отказа от использования печатной площади после проведения жеребьёвки | Не позднее, чем за 3 дня до дня публикации |  | ч.9 ст.40 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
| 54. | Рассмотрение заявлений зарегистрированных кандидатов о выделении им помещений для проведения встреч с избирателями | В течение 3 дней со дня их подачи |  | ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст.41 Областного закона | Государственные органы, органы местного самоуправления |
| 55. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий | В соответствии с федеральным законодательством |  | п.2 ст. 41 Областного закона | Органы местного самоуправления |
| 56. | Опубликование в периодическом печатном издании сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление в территориальную избирательную комиссию сведений вместе с уведомлением о готовности изготавливать печатные агитационные материалы | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 11 января 2009 г. | ч.2 ст. 42 Областного закона | Организации, индивидуальные предприниматели |
| 57. | Утверждение формы бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее, чем за 35 дней до дня голосования | не позднее 24 января 2009 г. | ч.4 ст.51 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
| 58. | Утверждение текста и числа изготовляемых бюллетеней | Не позднее, чем за 29 дней до дня голосования | не позднее 30 января 2009 г. | ч. 4 ст. 51 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 59. | Изготовление бюллетеней | Не позднее, чем за 22 дня до дня голосования | не позднее 6 февраля 2009 г. | ч. 10 ст. 51 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 60. | Передача бюллетеней территориальной избирательной комиссии по акту из типографии | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | не позднее 8 февраля 2009 г. | ч.11 ст. 51 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 61. | Передача бюллетеней участковым комиссиям и конвертов с бюллетенями избирателей проголосовавших досрочно в территориальной избирательной комиссии | Не позднее, чем за четыре дня до дня голосования | не позднее 24 февраля 2009 г. | ч. 14 ст. 51 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| Досрочное голосование. Голосование в день выборов. |
| 62. | Досрочное голосование в территориальной избирательной комиссии | За 15-4 дня до дня голосования | с 13 февраля по 24 февраля 2009 г. | ч.1 ст.53 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 63. | Досрочное голосование в участковой избирательной комиссии | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования | с 25 по 28 февраля 2009 г. | ч.1 ст. 53 Областного закона | Участковые комиссии |
| 64. | Передача в участковые комиссии списков избирателей, проголосовавших досрочно | Не позднее, чем за три дня до дня голосования | не позднее 25 февраля 2009 г. | ч.2 ст.53 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 65. | Подписание председателем и секретарем участковой комиссии и заверение печатью комиссии списка избирателей, проголосовавших досрочно | Не ранее 19 часов дня, предшествующего дню голосования | не ранее 19 час. 28 февраля 2009 г. | ч.2 ст.53 Областного закона | Участковые комиссии |
| 66. | Голосование на выборах | с 8.00 до 22.00 в день голосования | 1 марта 2009 г. | ч.1 ст. 52 Областного закона | Участковые комиссии |
| 67. | Регистрация всех поданных заявлений о голосовании вне помещения для голосования | Со дня начала работы участковой комиссии |  | ч. 5 ст.54 Областного закона | Участковые комиссии |
| 68. | Прекращение приема заявлений избирателей о голосовании вне помещения для голосования | Не позднее, чем за четыре часа до окончания времени голосования | не позднее 18 час. 1 марта 2009 г. | ч. 5 ст.54 Областного закона | Участковые комиссии |
| Подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования и результатов выборов. |
| 69. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | ч. 2 ст.56 Областного закона | Участковые комиссии |
| 70. | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования на избирательном участке в территориальную комиссию | Незамедлительно, после выдачи копии протокола об итогах голосования лицам, имеющим право на получение этих копий |  | ч. 28 ст. 56 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
| 71. | Передача документов, указанных в ч. 29 ст. 56 Областного закона, в территориальную комиссию | Не ранее чем через три дня после дня голосования | не ранее 5 марта 2009 г. | ч. 29 ст. 56 Областного закона | Участковые комиссии |
| 72. | Определение результатов выборов | Не позднее трех дней со дня голосования | не позднее 5 марта 2009 г. | ч.1 ст.57 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 73. | Направление для опубликования общих данных о результатах выборов в СМИ. | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | ч. 2 ст.59 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 74. | Установление общих результатов выборов и принятие постановления о результатах выборов депутата представительного органа | В течение семи дней со дня голосования | не позднее 8 марта 2009 г. | ч. 3 ст.59 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 75. | Опубликование постановления территориальной избирательной комиссии в СМИ о результатах выборов в представительный орган местного самоуправления | В течение пяти дней со дня его принятия |  | ч.3 ст. 59 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 76. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержаться в протоколе окружной комиссии, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования участковых избирательных комиссий | Не позднее 2 месяцев со дня голосования | до 1 мая 2009 г. | ч. 4 ст.59 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия СМИ |
| 77. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, которые содержаться в протоколах всех комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | В течении 3-х месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов |  | ч. 4 ст.59 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 78. | Представление избранным кандидатом в территориальную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования | В течение 5 дней после извещения территориальной комиссией о результатах выборов |  | ч. 24 ст. 57 Областного закона | Избранный кандидат |
| 79. | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически до дня голосования на выборах |  | ч. 8 ст.48 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 80. | Представление кандидатами в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов: Первый финансовый отчет Итоговый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации Не позднее, чем через 30 дней после опубликования общих данных о результатах выборов | не позднее 6 апреля 2009 г. | ч.9 ст.48 Областного закона | Кандидаты |
| 81. | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не позднее, чем через 5 дней со дня их поступления |  | ч. 10 ст.48 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 82. | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования | не позднее 11 марта 2009 г. | ч. 3 ст. 44 Областного закона | Участковые комиссии |
| 83. | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 45 дней со дня голосования | не позднее 15 апреля 2009 г. | ч. 3 ст. 44 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| Сроки полномочий избирательных комиссий, членов комиссии с правом решающего, совещательного голоса, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов |
| 84. | Прекращение полномочий участковой избирательной комиссии | Через 10 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов | 16 марта 2009 г. | ч. 2 ст.15 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
| 85. | Прекращение полномочий участковой комиссии в случае обжалования или опротестования итогов голосования | После вынесения окончательного решения по существу жалобы вышестоящей избирательной комиссией или судом |  | ч. 2 ст.15 Областного закона | Участковые комиссии |
| 86. | Срок полномочий членов комиссии с правом решающего голоса | Истекает одновременно с прекращением полномочий комиссии |  | п. 5 ст.29 Федерального закона | Члены комиссии с правом решающего голоса |
| 87. | Прекращение полномочий доверенных лиц | Прекращаются по решению кандидата, избирательного объединения, либо вместе с утратой статуса, назначивших их кандидатов |  | ч. 4 ст.31 Областного закона | Доверенные лица зарегистрированных кандидатов |
| 88. | Кандидат утрачивает свои права и освобождается от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных ч.9 ст.47 Областного закона (сдача финансового отчета) | С момента официального опубликования (обнародования) территориальной комиссией общих данных о результатах выборов |  | ч.5 ст.30 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
| Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан |
| 89. | Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан на нарушения избирательного законодательства | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования. В день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно |  | ч.3 ст.10 Областного закона | Территориальная, участковые избирательные комиссии |
| 90. | Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки | Не позднее чем в десятидневный срок |  | ч.3 ст. 10 Областного закона | Избирательные комиссии |
| 91. | Рассмотрение представлений избирательных комиссий в правоохранительные органы | В пятидневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно |  | ч.4 ст.10 Областного закона | Правоохранительные органы |
| 92. | Направление ответов на представления избирательных комиссий в органы исполнительной власти |  |  | ч.4 ст.10 Областного закона | Органы исполнительной власти |