ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 ноября 2008г.                                                                                          № 76-3

г.Зерноград

О комплексном плане работы территориальной избирательной комиссии Зерноградского района по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16  и главы Красноармейского сельского поселения 1 марта 2009г.

Рассмотрев комплексный план работы территориальной избирательной комиссии Зерноградского района по подготовке и проведению дополнительных  выборов депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и главы Красноармейского сельского поселения 1 марта 2009 года,

территориальная избирательная комиссия Зерноградского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить комплексный план работы территориальной избирательной комиссии Зерноградского района по подготовке и проведению дополнительных  выборов депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и главы Красноармейского сельского поселения 1 марта 2009 года (прилагается).

- Контроль за выполнением данного постановления возложить на секретаря комиссии Астанину И.В.

#### Председатель комиссии						М.Ф. Сергеев

#### Секретарь комиссии							И.В. Астанина

# Утвержден

# постановлением

# территориальной избирательной комиссии

### Зерноградского района

от 6 ноября 2008г. № 76-3

##### Комплексный план работы территориальной избирательной комиссии Зерноградского района по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и главы Красноармейского сельского поселения

##### 1 марта 2009г.

Вопросы для рассмотрения на заседаниях

территориальной избирательной комиссии

декабрь

Об утверждении состава группы по контролю за использованием комплекса ГАС «Выборы»

И.В. Астанина

Об утверждении состава контрольно - ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии.

И.В. Астанина

О составе рабочей группы территориальной избирательной комиссии Зерноградского района по приему документов от кандидатов в депутаты Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и кандидатов на должность  главы Красноармейского сельского поселения.

М.Ф. Сергеев

О назначении члена ТИК с правом решающего голоса уполномоченного составлять протоколы об административном правонарушении законодательства о выборах

М.Ф. Сергеев

# О графике работы членов территориальной избирательной комиссии на декабрь 2008г.

И.В. Астанина

# О графике работы членов территориальной избирательной комиссии на январь 2009г.

И.В. Астанина

Об определении филиала Сбербанка России для открытия и ведения специальных счетов для формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и кандидатов на должность  главы Красноармейского сельского поселения.

М.Ф. Сергеев

О назначении ответственного по контролю за соблюдением участниками избирательного процесса правил проведения предвыборной агитации при проведении выборов депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и кандидатов на должность  главы Красноармейского сельского поселения.

М.Ф.Сергеев

### О привлечении бухгалтера для работы в территориальной избирательной комиссии Зерноградского района на период подготовки и проведения выборов депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16.

М.Ф.Сергеев

О количестве подписей, необходимом для регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16.

М.Ф.Сергеев

О количестве подписей, необходимом для регистрации кандидатов на должность главы Красноармейского сельского поселения.

М.Ф.Сергеев

О создании рабочей группы для проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах кандидатов в депутаты Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и кандидатов на должность  главы Красноармейского сельского поселения.

М.Ф.Сергеев

О порядке проведения случайной выборки (жребия) подписей избирателей, содержащихся в подписных листах кандидатов в депутаты Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и кандидатов на должность  главы Красноармейского сельского поселения.

М.Ф.Сергеев

О привлечении граждан к работе в территориальной избирательной комиссии Зерноградского района на период подготовки и проведения выборов депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16.

М.Ф.Сергеев

О закупке канцелярских товаров для территориальной и участковых избирательных комиссий Зерноградского района по выборам депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16.

М.Ф.Сергеев

О привлечении бухгалтера-кассира для работы в территориальной избирательной комиссии Зерноградского района на период подготовки и проведения выборов депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16.

М.Ф.Сергеев

О распределении денежных средств выделенных на подготовку и проведение выборов депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16  1 марта 2009 года.

###### М.Ф. Сергеев

О распределении денежных средств выделенных на подготовку и проведение выборов главы Красноармейского сельского поселения  1 марта 2009 года.

###### М.Ф. Сергеев

О смете расходов территориальной избирательной комиссии Зерноградского района на подготовку и проведение выборов депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 1 марта 2009 года.

М.Ф. Сергеев

О смете расходов участковых избирательных комиссий поселений Зерноградского района на подготовку и проведение выборов депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 1 марта 2009 года.

М.Ф. Сергеев

О смете расходов территориальной избирательной комиссии Зерноградского района на подготовку и проведение выборов главы Красноармейского сельского поселения 1 марта 2009 года.

М.Ф. Сергеев

О смете расходов участковых избирательных комиссий поселений Зерноградского района на подготовку и проведение выборов главы Красноармейского сельского поселения 1 марта 2009 года.

М.Ф. Сергеев

Об установлении категорий участковых избирательных комиссий Зерноградского района по подготовке и проведению выборов депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и главы Красноармейского сельского поселения 1 марта 2009 года.

М.Ф.Сергеев

Об установлении оплаты труда членов участковых избирательных комиссий Зерноградского района по подготовке и проведению выборов депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и главы Красноармейского сельского поселения 1 марта 2009 года.

М.Ф.Сергеев

О количественном составе участковых избирательных комиссий Зерноградского района по выборам выборов депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 1 марта 2009 года.

М.Ф.Сергеев

О количественном составе участковых избирательных комиссий Зерноградского района по выборам главы Красноармейского сельского поселения 1 марта 2009 года.

М.Ф.Сергеев

### январь

## О начале формирования участковых избирательных комиссий  по выборам депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и главы Красноармейского сельского поселения 1 марта 2009 года.

## И.В. Астанина

О программе обучения членов территориальной избирательной комиссии, руководителей и членов участковых избирательных комиссий в период подготовки к выборам депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и  главы Красноармейского сельского поселения 1 марта 2009 года.

## И.В. Астанина

О выделении специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на выборах депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 1 марта 2009 года.

И.В. Астанина

О выделении специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на выборах главы Красноармейского сельского поселения 1 марта 2009 года.

И.В. Астанина

# О графике работы членов территориальной избирательной комиссии на февраль 2009 г.

И.В. Астанина

О реализации положения части 3 статьи 41 Областного закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области».

М.Ф.Сергеев

О реализации положения части 3 статьи 40 Областного закона «О выборах глав  муниципальных образований в Ростовской области».

### М.Ф.Сергеев

О комиссии по списанию малоценных и быстроизнашивающихся материалов при подготовке и проведении выборов депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и главы Красноармейского сельского поселения 1 марта 2009 года.

###### М.Ф.Сергеев

##### февраль

# О графике работы членов территориальной избирательной комиссии на март 2009г.

И.В. Астанина

О регистрации (отказе в регистрации) кандидатов в депутаты Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 1 марта 2009 года.

М.Ф.Сергеев

И.В. Астанина

О регистрации (отказе в регистрации) кандидатов на должность главы Красноармейского сельского поселения 1 марта 2009 года.

М.Ф.Сергеев

И.В. Астанина

Об утверждении составов участковых избирательных комиссий по выборам депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 1 марта 2009 года.

М.Ф. Сергеев

И.В. Астанина

Об утверждении составов участковых избирательных комиссий по выборам главы Красноармейского сельского поселения 1 марта 2009 года.

М.Ф. Сергеев

И.В. Астанина

Об утверждении текста избирательного бюллетеня по выборам депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 1 марта 2009 года.

М.Ф. Сергеев

И.В. Астанина

Об утверждении текста избирательного бюллетеня по выборам главы Красноармейского сельского поселения 1 марта 2009 года.

М.Ф. Сергеев

И.В. Астанина

О количестве, порядке и сроке передачи  избирательных бюллетеней по выборам депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 1 марта 2009 года.

И.В. Астанина

О количестве, порядке и сроке передачи  избирательных бюллетеней по выборам главы Красноармейского сельского поселения 1 марта 2009 года.

И.В. Астанина

О количестве специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней по выборам депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 1 марта 2009 года, передаваемых в участковые избирательные комиссии.

И.В. Астанина

О количестве специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней по выборам главы Красноармейского сельского поселения 1 марта 2009 года, передаваемых в участковые избирательные комиссии.

И.В. Астанина

О схеме связи участковых избирательных комиссий для передачи территориальной избирательной комиссии Зерноградского района информации о ходе голосования на выборах депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и главы Красноармейского сельского поселения 1 марта 2009 года.

И.В. Астанина

Об оплате питания членам территориальной избирательной комиссии Зерноградского района в день голосования по выборам депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 1 марта 2009 года.

М.Ф.Сергеев

О месте расположения увеличенной сводной таблицы ТИК для внесения данных о результатах голосования по выборам депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и главы Красноармейского сельского поселения по каждому избирательному участку и постов проверки протоколов.

М.Ф.Сергеев

март

О  результатах  выборов депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 1 марта 2009 года.

М.Ф. Сергеев

О  результатах  выборов главы Красноармейского сельского поселения 1 марта 2009 года.

М.Ф. Сергеев

Об утверждении финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств на подготовку и проведение выборов депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 1 марта 2009 года

М.Ф. Сергеев

Об утверждении финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств на подготовку и проведение выборов главы Красноармейского сельского поселения 1 марта 2009 года

М.Ф. Сергеев

О премировании членов ТИК

М.Ф. Сергеев

О премировании председателей УИК по выборам депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и главы Красноармейского сельского поселения

М.Ф. Сергеев

Основные мероприятия территориальной избирательной комиссии

декабрь

Взаимодействие с районными отделениями политических партий по вопросу выдвижения кандидатур в составы участковых избирательных комиссий

Декабрь 2008г.                                                                                    М.Ф. Сергеев

Е.В. Хилков

Участие в конкурсах проводимых Избирательной комиссией Ростовской области по информированию и правовому просвещению избирателей

Постоянно                                                                                             М.Ф. Сергеев

И.В. Астанина

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании в Зерноградском районе

Постоянно                                                                                              М.Ф. Сергеев

Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и регламентом

Весь период                                                                                             И.В. Астанина

Прием документов от кандидатов на должность главы Красноармейского сельского поселения

С момента опубликования даты выборов                                       И.В. Астанина

Прием документов от кандидатов в депутаты Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16

С 27 декабря 2008г.                                                                        И.В. Астанина

# январь

Прием документов от кандидатов на должность главы  Красноармейского сельского поселения

1-16 января 2009г.                                                                         И.В. Астанина

Прием документов от кандидатов в депутаты Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16

1-16 января 2009г.                                                                        И.В. Астанина

Опубликование в СМИ сообщения о формировании участковых избирательных комиссий по выборам депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и главы Красноармейского сельского поселения.

9 января 2009 г.                                                                                  И.В. Астанина

Взаимодействие с районными отделениями политических партий по вопросу выдвижения кандидатур в составы участковых избирательных комиссий

Январь 2009г.                                                                                      М.Ф. Сергеев

Е.В. Хилков

Сбор предложений от субъектов выдвижения в составы участковых избирательных комиссий.

###### 9- 19 января 2009 г.                                                                                И.В. Астанина

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании в Зерноградском районе.

###### Постоянно                                                                                             И.В. Астанина

Участие в конкурсах проводимых Избирательной комиссией Ростовской области по информированию и правовому просвещению избирателей

Постоянно                                                                                            М.Ф. Сергеев

И.В. Астанина

Координация мероприятий районных отделов культуры и образования, учебных заведений, редакций районной газеты «Донской Маяк» и телерадиовещания, направленных на повышение правовой культуры избирателей Зерноградского района.

###### Постоянно                                                                                            М.Ф. Сергеев

Распространение учебно-методической, информационно-справочной и иной литературы по вопросам избирательного права

По мере поступления                                                                          И.В. Гетманова

Участие ДК, клубов, культурно-досуговых центров и  библиотек района в правовом просвещении избирателей

Постоянно                                                          Зав. отделом культуры В.И. Ольховский

Заведующие муниципальных учреждений культуры поселений

Директор МУК ЦБС Н.Н. Прокопенко

Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и регламентом

###### Весь период                                                                                          И.В. Астанина

##### Февраль

Формирование участковых избирательных комиссий по выборам депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и главы Красноармейского сельского поселения 1 марта 2009г.

29-31 января  2009г                                                                              М.Ф. Сергеев

И.В. Астанина

Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования.

Не позднее 8 февраля 2009г.                                                            И.В. Астанина

Составление списков избирателей по избирательным участкам

Не позднее 7 февраля 2009г.                                            Системный администратор

И.В. Астанина

Передача первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям

8 февраля 2009г.                                                                               М.Ф. Сергеев

###### И.В. Астанина

Досрочное  голосование на выборах  депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и главы Красноармейского сельского поселения 1 марта 2009г. в территориальной  избирательной комиссии

С 13 по 24 февраля  2009г.                                                                 М.Ф. Сергеев

И.В. Астанина

Обучение организаторов депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и главы Красноармейского сельского поселения согласно плана учебы, утвержденного постановлением ТИК

Постоянно                                                                                            И.В. Астанина

Направление избирателям приглашений с информацией  о дне, времени и месте голосования

Не позднее 9 февраля  2009г.                                                          Председатели УИК

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании в Зерноградском районе

###### Постоянно                                                                                             И.В. Астанина

Участие в конкурсах проводимых Избирательной комиссией Ростовской области по информированию и правовому просвещению избирателей

Постоянно                                                                                            М.Ф. Сергеев

И.В. Астанина

Мониторинг печатных предвыборных агитационных материалов на выборах депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и главы Красноармейского сельского поселения 1 марта 2009 года

Постоянно                                                                                           Е.С. Бачурина

Уточнение списков избирателей совместно с органами регистрационного учета граждан

###### Постоянно                                                                                             Председатели УИК

Распространение учебно-методической, информационно-справочной и иной литературы по вопросам избирательного права

По мере поступления                                                                           И.В. Гетманова

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан РФ, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействия) участковых избирательных комиссий

###### Постоянно                                                                                              М.Ф. Сергеев

Участие ДК, клубов, культурно-досуговых центров и  библиотек района в правовом просвещении избирателей

Постоянно                                                                                        Зав. отделом культуры

В.И. Ольховский

Заведующие муниципальных учреждений культуры поселений,

Директор МУК «ЦБС» Н.Н. Прокопенко

Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и регламентом

Весь период                                                                                          И.В. Астанина

Передача участковым избирательным комиссиям избирательных бюллетеней и  специальных марок по выборам депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и главы Красноармейского сельского поселения 1 марта 2009 года в территориальной избирательной комиссии

###### Не позднее 24 февраля 2009 года                                                         И.В. Астанина

Передача участковым избирательным комиссиям конвертов с бюллетенями избирателей и списков избирателей, проголосовавших досрочно в территориальной избирательной комиссии по выборам депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и главы Красноармейского сельского поселения 1 марта 2009 года

###### Не позднее 25 февраля 2009г.                                                           И.В. Астанина

Досрочное  голосование на выборах  депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и главы Красноармейского сельского поселения 1 марта 2009 года в участковых   избирательных комиссиях

С 25 по 28 февраля  2009г.                                                        Председатели УИК

Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии

28 февраля 2009г.                                                                                Председатели УИК

март

Проведение голосования  и подведение итогов голосования на выборах депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и главы Красноармейского сельского поселения 1 марта 2009 года в участковых   избирательных комиссиях

1 марта 2009г. и до окончания                                                       Председатели УИК

Подведение результатов выборов депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и главы Красноармейского сельского поселения 1 марта 2009 года

Не позднее 5 марта 2009г.                                                              М.Ф. Сергеев

Анализ активности избирателей в день голосования на выборах депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и главы Красноармейского сельского поселения по половозрастному составу

Не позднее 10 марта 2009г                                                              И.В. Астанина

Прием от участковых избирательных комиссий избирательной документации и отчетов о расходовании денежных средств на подготовку и проведение выборов;

Не позднее 10 марта 2009г.                                                            И.В. Астанина

Н.И. Рыбакова

Составление и представление в Избирательную комиссию Ростовской области обзорно-аналитической справки о подготовке и проведении выборов депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и главы Красноармейского сельского поселения

Не позднее 25 марта 2009г.                                                              М.Ф. Сергеев

И.В. Астанина

Прием итоговых финансовых отчетов от кандидатов на должность главы Красноармейского сельского поселения кандидатов в депутаты Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16

Не позднее 6 апреля 2009г.                                                              М.Ф. Сергеев

Контрольно- ревизионная служба при ТИК

Предоставление в представительные органы поселений отчетов о поступлении и расходовании бюджетных средств выделенных на подготовку и проведение выборов депутата Собрания депутатов Зерноградского района по одномандатному избирательному округу №16 и главы Красноармейского сельского поселения

Не позднее 15 апреля 2009г.                                                              М.Ф. Сергеев

Н.И. Рыбакова

Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и регламентом

Весь период                                                                                          И.В. Астанина