Информационное сообщение

Территориальной избирательной комиссии.

Территориальная избирательная комиссия доводит до сведения кандидатов на должность главы городского и сельских поселений, представителей политических партий выдвигающих кандидатов и  избирателей, что решением комиссии определен следующий режим работы комиссии на период подготовки к выборам глав и депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Зерноградского района 12 октября 2008г.:

Понедельник- пятница  с 8-00 до 17-00;

Суббота – воскресенье с 9-00 до 17-00;

Телефон территориальной избирательной комиссии – 41-7-14

Информационное сообщение

Территориальной избирательной комиссии.

В период подготовки к выборам  глав и депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Зерноградского района 12 октября 2008 года  в территориальной избирательной комиссии открыта «горячая линия», по которой можно получить разъяснения и информацию по всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов, а также передать свои предложения и претензии к органам местного самоуправления поселений.

Телефон «горячей линии» территориальной избирательной комиссии

- 36-6-37

Контрольные сроки

основных мероприятий ТИК Зерноградского района по подготовке и проведению выборов Глав  и депутатов Собраний депутатов

городского и сельских поселений Зерноградского района 12 октября 2008 года.

| Содержание мероприятия | Исполнители | Статья ОЗ | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Выдвижение кандидатов, сдача документов на регистрацию: |
| --начало выдвижения кандидатов на должность главы поселения | кандидаты | Ст. 19 п.4 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов (25.07.08г.) |
| -- начало выдвижения кандидатов в депутаты Собрания депутатов | кандидаты | Ст. 20 п.5 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г. | Не ранее чем за 63 дня до дня голосования С 9 августа 2008 года |
| --начало сбора подписей избирателей в поддержку своего выдвижения кандидатом | кандидаты | Ст. 23 п.2 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 24 п.2 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г. | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении |
| -- последний срок предоставления документов на регистрацию кандидатов на должность главы поселения и кандидатов в депутаты | кандидаты | Ст. 24 п.1 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 25 п.1 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г. | Не позднее, чем за 43 дня до дня голосования До 18.00. 29 августа 2008 года |
| -- окончание регистрации кандидатов на должность главы поселения и кандидатов в депутаты | ТИК | Ст. 26 п.2 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 27 п.2 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г. | В течении 10 дней с момента сдачи документов на регистрацию До 18.00. 9 сентября 2008 года |
| -- выдача решения об отказе в регистрации кандидатом на должность главы поселения и кандидатом в депутаты | ТИК | Ст. 26 п.5 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 27 п.6 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г. | В течении одних суток с момента принятия решения |
| --представление в избирательную комиссию приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (для лиц замещающих государственные или муниципальные должности) | Зарегистрированные кандидаты | Ст. 28 п.2 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 29 п.2 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г. | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидатом (в округе с числом избирателей менее 5000 чел. не обязательно) |
| -- передача сведений о зарегистрированном кандидате на должность главы поселения и кандидатом в депутаты в СМИ и ИкРо | ТИК | Ст. 26 п.9 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 27 п.10 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г. | В двухдневный срок с момента регистрации кандидата |
| назначение члена комиссии с правом совещательного голоса в ТИК назначение члена комиссии с правом совещательного голоса в УИК | Кандидаты | Ст. 16 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 17 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г | С момента сдачи документов на регистрацию С момента регистрации |
| -- назначение кандидатом на должность главы поселения и кандидатом в депутаты до 5-ти доверенных лиц | Кандидаты | Ст. 30 п.1 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 31 п.1 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г. | С момента выдвижения |
| --предоставление в ТИК заявления о снятии своей кандидатуры | Кандидаты | Ст. 26 п.10 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 27 п.11 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г. | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования Не позднее 6 октября 2008 года |
| Учет и списки избирателей, образование избирательных участков: |
| --образование избирательных участков | Глава поселения | Ст. 8 п.2 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 9 п.2 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г. | Не позднее, чем за 50 дней до дня голосования Не позднее 22 августа 2008 года |
| --опубликование в СМИ списков и границ избирательных участков | Глава поселения | Ст. 8 п.6 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 9 п.6 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г. | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования Не позднее 27 августа 2008 года |
| -- составление списков избирателей по каждому избирательному участку | ТИК, ОИК | Ст. 7 п.14 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 7 п.14 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г.. | Не позднее 18 сентября 2008 года |
| -- передача первого экземпляра списков избирателей в УИК | ТИК | Ст. 7 п.16 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 7 п.16 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования Не позднее 21 сентября 2008 года |
| -- представление списков избирателей для ознакомления избирателей и их уточнения | УИК | Ст. 7 п.18 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 7 п.18 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г | за 20 дней до дня голосования с 21 сентября 2008 года |
| -- окончательное оформление списков избирателей | УИК | Ст. 7 п.17 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 7 п.17 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов 11 октября 2008 года |
| Участковые избирательные комиссии: |
| -- опубликование в СМИ сообщения о приеме предложений для формирования УИК | ТИК | Ст. 10 п.4 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 11 п.4 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г | Одновременно с опубликованием границ избирательных участков Не позднее 27 августа 2008г. |
| -- прием предложений в состав формируемых УИК | ТИК | Ст. 10 п.4 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 11 п.4 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г | В течение 10 дней с момента опубликования |
| -- формирование УИК | ТИК | Ст. 10 п.4 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 11 п.4 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г | Не ранее чем за 30 дней и не позднее, чем за 28 дней до дня голосования 11- 13 сентября 2008г |
| Предвыборная агитация: |
| -- общий агитационный период-начало и прекращение агитации | Кандидаты | Ст. 36 п.1 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 37 п.1 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г | С момента выдвижения кандидата и до 0ч 11 октября 2008г. |
| -- предвыборная агитация в СМИ |  | Ст. 36 п.2 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 37 п.2 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г | Начинается за 28 дней и заканчивается в ноль часов за одни сутки до дня голосования Не ранее 13 сентября 2008г и не позднее 0 ч. 11 октября 2008г |
| -- опубликование редакциями СМИ об условиях предоставления печатной площади и эфирного времени кандидатам для проведения предвыборной агитации в СМИ | редакции | Ст. 37 п.6 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 38 п.6 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |
| -- жеребьевка по распределению эфирного времени и печатной площади в СМИ | редакции | Ст. 38,39 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 39, 40 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г | Не позднее 3-х дней по завершении регистрации кандидатов Не позднее 11 сентября 2008г. |
| --определение помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, пригодных для встреч кандидатов с избирателями | Глава поселения | Ст. 40 п.1 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 41п.1 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 | Не позднее 15 августа 2008г. |
| --рассмотрение заявлений о выделении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для встреч с избирателями кандидатов и их доверенных лиц | Собственники владельцы помещений | Ст. 40 п.5 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 41п.5 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 | в течение 3-х дней со дня подачи заявления |
| -- выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных материалов на территории каждого избирательного участка | Глава поселения | Ст. 41 п.8 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 42п.8 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования Не позднее 11 сентября 2008г. |
| Обеспечение возможности голосования, определение результатов голосования: |
| --оповещение избирателей о времени и месте голосования | ТИК, УИК | Ст. 51 п.2 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 52 п.2 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 | Не позднее, чем за 20 дня до дня голосования Не позднее 21 сентября 2008г |
| -- утверждение текста и числа избирательных бюллетеней | ТИК | Ст. 50 п.4 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 51 п.5 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г | Не позднее, чем за 29 дня до дня голосования До 12 сентября 2008г |
| --изготовление и получение избирательных бюллетеней ТИК | ТИК | Ст. 50 п.9 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 51 п.10 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г | Не позднее, чем за 22 дня до дня голосования До 19 сентября 2008г |
| -- передача избирательных бюллетеней и списков, проголосовавших досрочно в ТИК в участковые избирательные комиссии | ТИК | Ст. 50 п.14 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 51 п.13 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г | Не позднее, чем за 4 дня до дня голосования 7 октября 2008г. |
| -- досрочное голосование: - в ТИК - в УИК | ТИК УИК | Ст. 52 п.1 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 53 п.1 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г | С 26 сентября 2008г. по 07 октября 2008г. С 08 по 11 октября 2008г. |
| -- проведение голосования | УИК | Ст. 51 п.1 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 52 п.1 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г | 12 октября 2008г. с 8-22 час. |
| --подсчет голосов избирателей на избирательных участках и составление протоколов об итогах голосования | УИК | Ст. 55 п.2 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. Ст. 56 п.2 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г | с 22 часов и до подведения результатов |
| --установление итогов голосования на выборах главы поселения | ТИК | Ст. 56 п.1 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. | Не позднее одного дня со дня голосования Не позднее 14 октября 2008г. |
| -- определение результатов выборов главы поселения | ТИК | Ст. 57 п.1 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г. | Не позднее 3-х дней со дня голосования Не позднее 16 октября 2008г. |
| --установление итогов голосования на выборах депутатов Собрания депутатов поселения | ОИК | Ст. 57 п.1 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г | Не позднее 3-х дней со дня голосования Не позднее 16 октября 2008г. |
| --установление общих результатов выборов депутатов Собрания депутатов поселения | ТИК | Ст. 59 п.3 Оз № 414-ЗС от 19 декабря 2005 г | В течение 7-ми дней со дня голосования Не позднее 20 октября 2008г. |